## Лист1
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Сутки | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20
Этап 1: Проектирование и анализ
Сбор требований пользователя | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2
Разработка функциональных требований | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2
Определить архитектуры системы | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2
Разработка дорожной карты | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 11
Этап 2: Проектирование
Проектирование базы данных | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 5
Проектирование интерфейса | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 5
Создание алгоритма рекомендаций | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 5
Этап 3: Разработка и тестирование прототипа
Реализация основных функций | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 7
Интеграция системы упоминаний | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 7
Тестирование прототипа | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 7
Этап 4: Реализация системы
Полная реализация системы | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7
Полная реализация системы | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7
Реализация фурнкции визуализации | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7
Поддержка синхронизации | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7
Этап 5: Тестирование и отладка
Функциональное тестирование | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Нагрузочное тестирование | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Тестирование безопасности | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Этап 6: Внедрение
Установка приложения | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Обучение пользователя | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Подготовка технической документации | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Этап 7: Сопровождение и поддержка
Техническая поддержка | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Обовление | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7
Модернизация | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7